## 会议议程 (hidden)
社会工作本色与本土
————广东省社会工作服务机构发展研讨会
会议议程
（2013年11月22日-25日）
时间 |  | 议程名称 |  | 内容 | 备注
22日 （8:30-18:00） |  | 报到 |  | 参会人员报到 | 负责人： 会务组
23日 | 9:00-9:15 | 开幕式 | 主办单位领导致辞 | 广东省社会工作师联合会李敏兰会长致辞 | 主持人：
| 9:15-9:30 |  |  | 中山大学许宁生校长致辞
| 9:30-9:45 |  |  | 《中国社会报》总社王爱平社长致辞
| 9:45-10:00 |  | 领导讲话 | 广东省领导***讲话
| 20分钟 | 茶歇
| 10:20-11:00 | 主题演讲 |  | “广东社会工作发展的现状、问题和未来”——中山大学社会学系蔡禾教授
| 11:00-11:40 |  |  | “社会工作”——北京大学王思斌教授
| 2小时20分 |  |  | 午餐
| 14:00-14:40 |  |  | “社会工作的本质及社会工作协会的管理”——香港中文大学社会工作系兼任讲师吴水丽
| 14:40-15:20 |  |  | “广东与上海社会工作的对比分析”——华东理工大学社会与公共管理学院院长、应用社会学研究所所长、中国社会学会常务理事、中国社会工作教育协会副会长、上海市社会工作者协会副会长，兼任上海市自强社会服务总社( NGO )董事长（政府委托非薪酬职务）徐永祥
| 15:20-16:00 |  |  | “”——
| 16:00-16:40 |  |  | “”——
24日 | 上午： 8:30-12:00 下午：14:00-17:50 | 分论坛专题讨论 | 第一 分论坛 | 地 点： | 1.基本流程：主题发言（上午5人，下午4人）——自由发言及提问 2.发言时间：主题发每人不超过20分钟，自由发言每人不超过5分钟，交流互动不超过1小时； 2.午餐时间： 3.午餐地点： 午休时间：2小时。
议 题：
主持人：市社会工作者协会
记录人：
发言人：①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
|  |  | 第二 分论坛 | 地 点：
议 题：
主持人：市社会工作者协会
记录人：
发言人：①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
|  |  | 第三 分论坛 | 地 点：
议 题：
主持人：市社会工作者协会
记录人：
发言人：①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
|  |  | 第四 分论坛 | 地 点：
议 题：
主持人：市社会工作者协会
记录人：
发言人：①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
|  |  | 第五 分论坛 | 地 点：
议 题：
主持人：市社会工作者协会
记录人：
发言人：①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
要 求：每人发言20分钟
|  |  | 第六 分论坛 | 地 点：
议 题：
主持人：市社会工作者协会
记录人：
发言人：①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
| 17:50 | 闭幕
| 18:00 | 晚餐 |  | 地点：
25日 | 8:30 | 参观 | 集合 | 地点：
现场一
现场二
午餐
现场三
现场四

## 活动方案 (hidden)
社会工作本色与本土
————广东省社会工作服务机构发展研讨会
活动方案
序号 | 时间 | 名称 | 负责人 | 要求
2013年

## 作者个人简介
再识专业·共融创新发展
——第三届广东社会工作本色与本土论坛征文
作者简介
姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在单位 | 职务 | 职称 | 专业 | 研究方向 | 办公电话 | 手机 | E-mail | 通讯地址

## 工作进度及分工安排 (hidden)
社会工作本色与本土
——广东省社会工作服务机构发展研讨会
工作进度表
序号 | 工作名称 | 工作内容 | 完成时间 | 负责部门 | 负责人
| 征文 | 发布研讨会征文通知 | 6月20日 | 秘书组 | 黄广飞
|  | 制作研讨会参会回执 | 6月20日 |  | 黄广飞
|  | 制作论文评定专家组聘书 | 6月20日 |  | 黄广飞
| 广东社会工作现状调查 | 问卷设置 | 6月28日 | 调查组 | 黄广飞
|  | 实地调查 | 7月30日 |  | 黄广飞
|  | 论文撰写 | 9月20日 |  | 黄广飞
| 论文审订 |  |  | 审订组
| 会议材料准备 | 领导开幕词
|  | 会议议程 | 6月30日
主持词
|  | 制定并印刷会后调查问卷 |  | 秘书组
|  | 通讯录制作 | 11月10日
|  | 论文集出版 | 11月15日
| 会议通知 | 请柬发放，会议流程单需注意说明会议内容、参会人范围、会议地点、时间、 乘车路线及会务组联系人电话。
通知发出后及时确定相关人员是否收到并统计参会人数、姓名、职务、性别等。
提前一周邀约客户，并将邀请结果报至客户管理部处，提前两天再次提醒，确 保到会率。
| 会场布置 | 根据报送的到场人数确定会场布置（会场椅数小于到场参会人数）
会场布置应提前完成，悬挂条幅，试调灯光、音响、会议全部所需用品：电脑、投影仪、无线麦克、实验用品等。
会前签到台，签到本（笔记本），指示台、胸牌，确认并于会议前一小时进场迎宾
准备活动现场所需的所有碟片，开场前音乐不间断播放
活动参与人提前彩排，熟悉会议流程
桌签、胸牌
| 接待 | 报到签名
会费收取
食宿
参观

## 组委会机构设置 (hidden)
名称 | 人员 |  | 职责
组委会 领导小组 | 组长 | 李敏兰 | 统筹研讨会所有工作
| 副组长 | 贺立平、张和清、余木生、阎安、丁美芳、丁蓓
| 成员 | 康进、黄广飞
会务组 | 组长 |  | A、发放会议请柬；B、负责签到等级，发放入场证件、纪念品和会议相关材料等；C、迎送、接待主持人，负责食宿安排；D、支付各类费用；E、财务结算
成员
秘书组 | 组长 |  | 会议讲话稿、会议议程、会议指南等材料的准备及准备会议上需要的调查问卷，并协助会务组做好相应工作。
成员
论文评定组 | 组长 |  | 评选入选论文及所有征文并级别
| 成员 | 段华明（省委党校）、王建平（华农）、郭静萍、贺立平（中大）、谢俊贵（广大）、阎安（广工）